## Sheet1
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 开发人员安排 | 功能简介 | 开发时间安排
1 | 微信管理 |  | 余海光 王文华 孙汉 曾铭 | 1. 后台与微信的接口对接 2. 后台实现消息的接收与响应 3. 后台实现获取微信公众号的用户信息 4. 后台实现自定义菜单的增删改查 5. 后台实现对微信素材的增删改查 6. 后台实现同步平台会员和微信会员 7. 后台对商户（公司）的增删改查 8. 后台对门店的增删改查 | 截止5月10号完成 | 你们参考一下，http://wx.izc.so/ 登陆用名名密码：admin admin
2 | 支付窗管理 |  |  |  | 暂时不做
3 | 商品管理 （Product management3） | 商品管理 | 王定海 | 照搬shopxx的，但是要在字段加上userid | 截止4月19号完成 | 表用shopxx的表结构来，但是注意将前边的xx换成bb
商品分类
商品参数
|  | 商品属性 |  |  | 截止4月26号完成
规格管理
|  | 品牌管理 |  |  | 截止5月3号完成
到货通知
4 | 订单管理 （Order management4） | 订单管理 | 金波 | 照搬shopxx的 | 截止4月19号完成
收款管理
|  | 退款管理 |  |  | 截止4月26号完成
发货管理
|  | 退货管理 |  |  | 截止5月3号完成
发货点管理
快递单模板
5 | 会员管理 （member management5） | 会员管理 | 徐桥 | 重新设计（要能做代理的3级代理权限）
会员等级
会员注册项
评论管理
咨询管理
6 | 商城管理 (shop management6) | 导航管理 | 马梦影 | 照搬shopxx的 | 截止4月19号完成
文章管理
|  | 文章分类 |  |  | 截止4月26号完成
标签管理
|  | 友情链接 |  |  | 截止5月3号完成
广告位
广告管理
模板管理
|  | 缓存管理 | 王礼斌 |  | 截止5月3号完成
静态化管理
索引管理
7 | 营销管理 （Marketing management7） | 促销管理 |  | 照搬shopxx的 | 截止4月19号完成
优惠券管理
|  | SEO设置 |  |  | 截止4月26号完成
Sitemap管理
8 | 销售报表 （salesReport8） | 访问统计 | 安兴涛 | 照搬shopxx的 对应shopxx 的统计 | 截止4月19号完成
统计设置
|  | 销售统计 |  |  | 截止4月26号完成
销售排行
|  | 消费排行 |  |  | 截止5月3号完成
预存款
9 | 基础设置 basicSettings9 | 系统设置 | 李荣 | 照搬shopxx的（对应shopxx的系统设置） | 截止4月19号完成
地区管理
支付方式
|  | 配送方式 |  |  | 截止4月26号完成
物流公司
支付插件
|  | 存储插件 |  |  | 截止5月3号完成
日志管理
|  | 消息列表 |  |  | 截止5月10号完成
发送消息(利用框架内置的即可)
10 | 百度直达号管理 |  |  |  | 暂时不做